## Sheet1
Приложение към отговор на питане СОА26-ВК66-735
обект | за пръв път в бюджет | етап на реализация | дата на ОП | договор | възложител | изпълнител | дата Акт 2а | УВЕ/РП | етап на завършеност | окончателна стойност на обекта | брой места
НОВА ДГ ЗА 7 ГР., УПИ I, КВ. 15, м. "КАРПУЗИЦА", РАЙОН "ВИТОША" | 2023 | Изпълнен | Договорът е сключен на основание чл.82, ал.4, т.5 от ЗОП във връзка с пар.131, ал.2 от ПРЗ от ЗИДЗОП и Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020г. и в Изпълнение на Решение №РВТ22-РД93-2/27.03.2023г. на Кмета на Район „Витоша“- СО | РВТ23-ДГ55-5/27.04.2023 г., стойност 6 483 062,92 лв с вкл. ДДС | район "Витоша"-СО | „Булстрой Груп“ ЕООД | 19.05.2023г. | УВЕ №601/05.06.2025г. | Въведен в експлоатация | Изплатени по договор №РВТ23-ДГ55-5/27.04.2023: 6 483 040,72 лв с ДДС - По Договор №РВТ23-ДГ55-5(2)/27.1124 г за допълнително проектиране и изграждане на СМР по допълнителна проектна разработка по чл.154 от ЗУТ за изграждане на нови подпорни стени - изплатени 254 378,64 лв. с ДДС | капацитет ( бр. деца ) – 158; брой паралелки – 7 групи, от които 66 деца яслени групи и 92 деца градински групи.
НОВА ДГ В КВ. "БОЯНА", РАЙОН "ВИТОША" | 2021 | Изпълнен | Обявена обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционен работен проект за обект „Нова детска градина за три яслени групи и прилежаща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор: 68134.1942.251, УПИXII, кв.58, София“ , с УНП 01253 -2021 – 0003/12.11.2021 г. | РВТ22-ДГ55-9/25.08.2022 г., стойност 2 367 328,26 лв с вкл. ДДС | район "Витоша"-СО | „Б&Б Строители“ ДЗЗД | 07.09.2022г. | УВЕ №188/14.02.2025г. | Въведен в експлоатация | Окончателна стойност на обекта: изплатени 2 356 744, 81 лв. с ДДС | капацитет ( бр. деца ) – 49; брой паралелки – 3 групи
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В ПИ 68134.1932.2144. УПИ VI-ЗА УЧИЛИЩЕ С АКТОВА ЗАЛА И ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, КВ. 6., М. "МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД", РАЙОН "ВИТОША" | 2022 | Изпълнен | Обявена обществена поръчка с УНП – Т262629 / 23.12.2022г. за „Инженеринг(проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор)за изграждане, обзавеждане и оборудване на сграда, предназначена за училище с актова зала и детско заведение в УПИ VI : „ За училище с актова зала и детско заведение“ ( ПИ с идент:68134.1932.2144 по КККР на гр. София), кв.6, м. „Манастирски ливади –запад“, гр. София, Район „Витоша“. / Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение/. Рамково споразумение № РВТ22- ДГ55-12/08.12.2022 г. и в изпълнение на Решение № РВТ23-РД93-1/07.03.2023г. на Кмета на Район „Витоша“ – СО за избор на изпълнител, след въведен вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка. | РВТ23-ДГ55-4/22.04.2023 г., стойност 25 147 920 лв с вкл. ДДС | район "Витоша"-СО | „Витоша 2022“ ДЗЗД | 01.08.2023г. | РП № СОРД26-РП-169/27.03.2026 г. | Въведен в експлоатация | 25 147 920 лв. с вкл. ДДС | Училище с 21 паралелки ( 7 класа – от 1 до 7 клас вкл.), детска градина за 88 деца в 4 групи и многофункционална зала „Дом на българите живеещи в чужбина „Родна стряха“ с капацитет 100 места.
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДГ, УПИ IV-ЗА ОДЗ, ПИ 68134.2815.29 и ПИ 68134.2815.2885, РАЙОН "ВР ЪБНИЦА" | 2025 г. | Изготвено е техническо задание за проектиране. В подготовка по реда на ЗОП за ОП на инженеринг. |  |  | район "Връбница" - СО
ДГ 23 - НАДСТРОЯВАНЕ С ЕДИН ЕТАЖ НА ЧАСТ ОТ СГРАДА ЗА 1 ГРАДИНСКА ГРУПА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЕТАЖ ЗА I ЯСЛЕНА ГРУПА, УЛ. "МАЙОР Ю. ГАГАРИН” 14-16, район "ИЗГРЕВ" | 2021 | въведен в експлоатация | 18.06.2021г. | Договор за инженеринг № РИВ22-ДГ55-9/28.07.2022г., сключен между Столична община - район „Изгрев“ и ДЗЗД Обединение „Киндергардън Изгрев Солюшън 2021“, стойност – 1 054 800 лв. с ДДС; Доп.споразумение за изместване на съществуващ топлопровод, стойност: 79 852,14 лв. с ДДС; Доп.споразумение за индексация на цената, стойност - 152 100 лв. с ДДС | район "Изгрев" | ДЗЗД "Киндергардън Изгрев Солюшън 2021" | 07.07.2023г. | УВЕ №604/06.06.2025г. | Въведен в експлоатация | Действително изпълнени смр - 1 054 685,27 лв. с ДДС., изместване на съществуващ топлопровод - 79 852,14 лв. с ДДС и платена индексация на цената - 152 100 лв. с ДДС. Обща стойност 1 286 637 лв. с ДДС | 3 групи по 25 места, общо 75 места
ДГ 30 - РАЗШИРЕНИЕ НА ДГ № 30, УЛ."НИКОЛА ГАБРОВСКИ" № 26, В УПИ II - ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, КВ. 15, М. "ДИАНАБАД" ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН "ИЗГРЕВ" | 2021 | въведен в експлоатация | 18.06.2021г. | Договор № РИВ22-ДГ55-22/19.10.2022г. за инженеринг между Столична община- район „Изгрев“ и „Дока строй“ ЕООД, стойност - 3 482 400 лв. с ДДС; Доп.споразумение за индексация на цената, стойност – 514 958,40 лв. с ДДС | район "Изгрев" | "Дока строй" ЕООД | 11.01.2023г. | УВЕ №988/04.09.2025г. | Въведен в експлоатация | Реално изпълнени смр - 3 276 809,67 лв. с ДДС, индексация - 514 958,40лв. с ДДС, Обща стойност 3 791 768 лв. с ДДС. | 4 групи по 27 места, общо 108 места
ДГ 49 - НАДСТРОЯВАНЕ С ЕДИН ЕТАЖ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА 2 ГРАДИНСКИ ГРУПИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗ. САЛОН В ДГ № 49 "Радост", район "ИЗГРЕВ" | 2021 | въведен в експлоатация | 18.06.2021г. | Договор № РИВ22-ДГ55-23/19.10.2022г. за инженеринг между Столична община- район „Изгрев“ и „Дока строй“ ЕООД, стойност на договора 1 809 516 лв. с ДДС; Доп.споразумение за Реконструкция на площадкова канализация, стойност 287 825,04 лв. с ДДС; Доп.споразумение към договора за индексация на цената, стойност 267 574 лв. с ДДС | район "Изгрев" | "Дока строй" ЕООД | 11.01.2023г. | УВЕ №636/03.07.2024г. | Въведен в експлоатация | Действително изпълнени смр - 1 804 739 лв. с ДДС, реконструкция на площадкова канализация – 287 452,50 лв. с ДДС и платена индексация на цената - 267 573 лв.с ДДС Обща стойност 2 359 765 лв. с ДДС | 2 групи по 28 места, общо 56 места
ДГ 108 - РАЗШИРЕНИЕ НА ДГ № 108 „ДЕТСКО ЦАРСТВО" - ФИЛИАЛ - ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СТРАДА ЗА 4 ГРАДИНСКИ И 2 ЯСЛЕНИ ГРУПИ, ТОПЛА ВРЪЗКА, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И МЕДИЦИНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ-ЗДРАВЕН КАБИНЕТ, И ИЗОЛАЦИОННО ПОМЕЩЕНИЕ, УПИ I-620, КВ. 39. ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ | 2023 | въведен в експлоатация | 21.10.2022г. | Договор №РИС23-ДГ55-5/27.07.2023г. за СМР на стойност 5 322 120,00 лв. с ДДС | район "Искър" | "Монолитно строителство" ЕООД | 10.08.2023г. | РП №СТ-05-51/11.02.2025г. | Въведен в експлоатация | Договор за СМР на стойност 5 322 120 лв. с ДДС Договор за авторски надзор на стойност 3420 лв. с ДДС Договор за строителен надзор 23 880лв. с ДДС Договор за инвеститорски контрол на стойност 8 952 лв. с ДДС. | 4 градински групи по 25 места, общо 100 места 2 яслени групи по 20 места, общо 40 места
НОВА ДГ ЗА 10 ГРУПИ, КВ. 27, Ж.К. „ДРУЖБА 2” , РАЙОН "ИСКЪР" | 2024 | открита строителна площадка | 14.04.2025г. | Договор №РИС25-ДГ55-14/12.09.2025г. за СМР на стойност 10 274 385,64лв. с ДДС | район "Искър" | ДЗЗД "Детска дружба" | 05.11.2025г. | - | открита строителна площадка | обектът не е приключил и окончателната стойност не може да бъде определена | 8 градински и 2 яслени групи
ПРОЕКТИРАНЕ НА ДГ В КВ. 21, УПИ I „ЗА ОДЗ" ПО ПРРЗ НА Ж.К. „ДРУЖБА 2” — II ЧАСТ, РАЙОН "ИСКЪР" | 2025 | няма ПУП за имота | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРОЕКТИРАНЕ НА ДГ В КВ. 8 А, УПИ I „ЗА ОДЗ В ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ" ПО ПРРЗ НА Ж.К. „ДРУЖБА 2" - II ЧАСТ, РАЙОН "ИСКЪР" | 2025 | ПУП е обжалван | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДГ 146 - ПРИСТРОЙКА ЗА 2 ГРУПИ И ФИЗ. САЛОН. КВ. СЕСЛАВЦИ. РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ" | 2025 г. | Процедурите по избор на изпълнител са приключили и е сключен договор за строителство. Към настоящия момент предстои откриване на строителна площадка | 11.08.2025 г. | Договор за строителство от 10.12.2025 г., стойност 1 330 505,29 лв. с ДДС или 680 276,44 € | район "Кремиковци" - СО | „ЕНВАЙРО КЛИЙН“ ЕООД | предстои съставяне на протокол за откриване на строителна площадка |  |  | Стойност за строително – монтажни работи : 1 330 505, 29 лв. с ДДС или 680 276,44 €, Стойност за строителен надзор: 12013,39 лв. или 6142,35 €, вкл. изготвяне на технически паспорт; | Проектът предвижда една градинска група за 20 деца и една яслена група за 16 деца – общо 36
ДГ 58 - ПРИСТРОЙКА ЗА 3 ГРУПИ КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ" | 2024 г. | Проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител, но към момента процедурата се обжалва. Образувано е дело по касационна жалба на фирма „Инмат София“ ЕООД срещу Решение №948/23.10.2025 г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което е отменено Решение от 19.08.2025г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. | 13.06.2025 г. | Чака се решение на съда по касационната жалба; | район "Кремиковци" - СО |  |  |  |  | Окончателната стойност на обекта ще бъде установена след приключване на процедурите по обжалване и сключване на договор за изпълнение. - Индикативна стойност за строително-монтажни работи: 1 515 128,73 лв. с ДДС или 774 673,07 € | Проектът предвижда една градинска групи за 20 деца, две яслени групи с 16 деца – общо 52;
ДГ 193 - РАЗШИРЕНИЕ ЗА ДВЕ НОВИ ГРУПИ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ" | 2021 г. | Завършен | 14.06.2023 г. | Възложител Район "Лозенец"; АД; Договор от 13.10.2023 г.; | Район "Лозенец" - СО | Изпълнител "Калистратов груп" | 3.11.2023 г. | РП №166/2.04.2025 г. (Етап 2) |  | 5 705 556,57 лв. с ДДС | 3 (три) Една група в новата сграда-пристройка и две новоразкрити групи в ремонтирания стар корпус
ДГ 75 - ПРИСТРОЙКА ЗА 2 ГРУПИ, В УПИ VI-161 - ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, М. Ж.К. МЛАДОСТ 1А“,. РАЙОН „МЛАДОСТ" | 2022 г. | Изпълнена | Обществената поръчка е обявена на 09.03.2023 г. | Договор за строителство от 27.06.2023 г. | район "Младост" - СО | "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК" ЕООД | 14.07.2023 Г. | РП № ДК-07-С-241/05.06.2025 г. на началника на РДНСК София. | Обектът е завършен. | 3 146 131,37 лв. с ДДС. | 54 бр. новооткрити места за 2 бр. групи.
СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВШЕ ОДЗ 29 ЗА 6 ГРУПИ, КВ. 17, ДО БЛ. 47, Ж.К. „МЛАДОСТ 1". РАЙОН „МЛАДОСТ" | 2021 г. | Изпълнена | Обществената поръчка е обявена на 15.12.2021 г. | Договор за проектиране и строителство от 21.04.2022 г. | район "Младост" - СО | ДЗЗД "Слънчев ден" | 14.12.2022 г. | УВЕ № 370/17.04.2024 г. на гл. архитект на СО за етап 1- Сграда за детска кухня. УВЕ № 624/11.06.2025 г. на гл. архитект на СО за етап 2- Сграда за детска градина. | Обектът е завършен. | 2 882 454,72 лв. с ДДС. | 152 бр. новооткрити места за 6 бр. групи.
ДГ 109 - ПРИСТРОЙКИ ЗА 4 ГРУПИ, „Ж. К. МЛАДОСТ 1", РАЙОН „МЛАДОСТ" | 2023 г. - за проектиране | Разрешение за строеж № 181/20.07.2023 г. на гл. архитект на Столична община. В процедура за избор на изпълнител. | Обществената поръчка е обявена на 14.03.2025 г. | С решение от 03.12.2025 г. е определен изпълнител. След изпратена покана за сключване на договор, е получено писмо от тях, че няма да могат да изпълнят проекта и се отказват. С решение от 06.01.2026 г. е определен за изпълнител вторият класиран, същите са представили документи за сключване на договор, но за водещия участник в ДЗЗД-то се установяват нарушения на трудовото законодателство, а именно чл. 61, ал. 1 от КТ. Представено е Удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 ЗОП (изх. № ИЗХЗ2675112/28.01.2026 г.), в което ИА ГИТ удостоверява, че за „ЗЕНИТ МК“ ЕООД се установява наличие на влязло в сила НП/съдебно решение за нарушение, което е пречка по ЗОП за сключване на договора. Не са представени предприети от дружеството мерки за надеждност - само, че санкцията е заплатена. Тъй като няма други класирани, с решение от 23.02.2026 г е прекратена процедурата. На 27.02.2026 г. дружеството е подало жалба срещу решението за прекратяване. | район "Младост" - СО
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /БИВША ДГ С ПРИСТРОЯВАНЕ НА ДВА КОРПУСА КЪМ НЕЯ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВА ДГ ЗА 2 ГРУПИ В УПИ I, КВ. 16, С. ВОЙНЕГОВЦИ, РАЙОН "НОВИ ИСКЪР" | 2023 г. | Изпълнени части от груб строеж. Обектът е спрян на 08.08.2025г. с Акт образец 10 от Наредба №3 / 31.07.2003г. към ЗУТ, поради настъпване на форсмажорно обстоятелство – смърт на управителя на фирмата изпълнител на СМР | 11.08.2023г. На 22.12.2025г. е обявена нова обществена поръчка за довършване на обекта | № РНИ23-ДГ55-46/04.10.2023г., стойност - 2 665 800 лв. с ДДС Договорът е прекратен с писмо РНИ23-ДГ55-46/07.11.2025 г. По новата поръчка не е сключен договор, поради обжалване решението за избор на изпълнител, като пред КЗК е подадена жалба с вх. № ВХР-396/09.02.2026г., по която в момента тече срока по чл. 200, ал. 2 от ЗОП за предоставяне на преписката на КЗК. | район "Нови Искър" - СО | "РГ СТРОЙ" ДЗЗД | 21.06.2024г |  | Изпълнени са части от груб строеж |  | Проектът е за две градински групи по 25 деца
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДГ ЗА 3 ГРУПИ, КВ. 7, С. НЕГОВАН, РАЙОН "НОВИ ИСКЪР" | 2025 г. | Изпълнен груб строеж | 25.03.2025г. | № РНИ25-ДГ55-19/10.06.2025г., стойност – 5 008 717,17 лева с вкл. ДДС | район "Нови Искър" - СО | „КЗЦ-Строителство и мениджмънт“ ЕООД | 05.08.2025г |  | Изпълнен груб строеж |  | Проектът е за две градински групи по 25 деца и една яслена за 20 деца
НОВА ДГ В УПИ III, КВ. 11, М. "ОВЧА КУПЕЛ-1", РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"- ППР | 2025 г. | За обекта има издадено Разрешение за строеж и се подготвя обявяването на процедура за избор на изпълнител. |  |  | Район "Овча купел"-СО | [5 empty] | Проектът предвижда 6 групи, от които 4 градински и 2 яслени
НОВА ДГ В УПИ I, КВ. 23 А, М. "ОВЧА КУПЕЛ-АКТУАЛИЗАЦИЯ", РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"- ППР | 2025 г. | Обектът е на етап одобрен инвестиционен проект, предстои издаване на Pазрешение за строеж и подготовка за обявяването на процедура за избор на изпълнител. |  |  | Район "Овча купел"-СО | [5 empty] | Проектът предвижда 4 групи за деца от 3 до 7 години
ДГ 48 - ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ТРИЕТАЖЕН КОРПУС КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ДГ № 48 "БРАТЯ ГРИМ", РАЙОН "СЕРДИКА" | 2023 | Изготвен е инвест. проект, който е входиран в НАГ, но е върнат за корекции и отстраняване на забележки. | 25.02.2022 Г. | Договор за изпълнение на инженеринг № РСР23-ДГ55-6/01.02.2023г. Общата стойност на договора за проектиране, изграждане на корпуса и авторски надзор е 3 690 396,71 лв. без ДДС | Район "Сердика" - СО | "ЕНЕРДЖИ ГРУП" ДЗЗД |  |  |  |  | Проектът предвижда физкултурен солон за спорт и 3 нови градински групи.
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АДМ. СГРАДА ВЪВ ФИЛИАЛ НА ДГ, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ 68134.107.335. УПИ VII - ЗА БОДК, КВ. 35, М. „ТРЕТА ИЗВЪНГРАДСКА ЧАСТ", УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II" № 91, РАЙОН „СРЕДЕЦ“ | 2023 г. | Извършват се довършителни работи. | Обществената поръчка е обявена на 04.12.2023 г. | договор № РСЦ24-ДГ55-1/22.03.2024 г. за изпълнение, на стойност 1 248 940,61 лв. с ДДС. | район "Средец" - СО | "АТИУМ" ООД | 13.05.2024 г. | Обектът не е приключил. | Извършват се довършителни работи. |  | Проектът предвижда 2бр. яслени групи за 32 бр. места.
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДГ В УПИ I - ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 49. М. "МАЛИНОВА ДОЛИНА", РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" | 2020 г. | Обектът е реализиран и към настоящия момент функционира като Детска градина № 190, с административен адрес: гр. София, ул. „Проф. Живко Сталев“ № 21 | 2021 г., Решение № РСТ21-РД93-4 от 22.11.2021 г., уникален номер 01249-2021- 0009 | № РСТ21-ДГ55-12/23.12.2021 г., стойност 8 747 100 лв. без ДДС или 10 496 520 лв. с вкл. ДДС | район "Студентски"-СО | „Булстрой Груп“ ЕООД | 14.04.2022 г. | За обекта е издаден Протокол обр. 16 от 16.02.2024 г. за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия и за същия е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-77 от 20.02.2024 г. | Въведен в експлоатация | 13 301 435.00 лв. с вкл. ДДС | Детска градина №190, находяща се в кв. „Малинова долина“, район „Студентски“, е проектирана с капацитет 16 групи, включително яслени и градински, с общ капацитет за около 433 деца. Детското заведение започва да функционира от 15.04.2024 г., като първоначално са разкрити 4 групи, в които са приети 86 деца, с предвидено поетапно разкриване на останалите групи съобразно потребностите и наличния педагогически персонал.
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДГ ЗА 4 ЯСЛЕНИ ГРУПИ И 4 ГРАДИНСКИ ГРУПИ В УПИ II - ЗА ДЕТСКИ КОМБИНАТ, КВ. 76, М. „КРАСНО СЕЛО - СТРЕЛБИЩЕ-УРБ. БЛ. 32", РАЙОН ТРИАДИЦА" | 2023 | Обектът е въведен в експлоатация и функционира от учебната 2025/2026г. | 23.12.2020г. | Договор за инженеринг: РТР21-ДГ55-5/21.05.2021г., Анекс Към РТР21-ДГ55-5-[2]/08.07.2021г., Анекс Към РТР21-ДГ55-5-[4]/31.03.2023г. | район "Триадица" | "Триадица ДГ 21" ДЗЗД | 15.07.2022г. | УВЕ №776/23.07.2025г. | Въведен в експлоатация | 6 412 400,00лв. без ДДС | 209 новоразкрити места, в това число: - 1-ва ясла, родени 2024г. - 23 места; - 2-ра ясла, родени 2023г. - 23 места; - 1-ва група, родени 2022г. - 54 места; 2-ра група, родени 2021г. - 55 места - 3-та група, родени 2020г. - 27 места; - подготвителна група, родени 2019г. - 27 места
ИЗГРАЖДАНЕ НA ФИЛИАЛ НА ДГ ЗА 4 ГРУПИ, УПИ Х-..ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ", КВ. 11 А. М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ИЗТОК“, РАЙОН "ТРИАДИЦА" | 2025 | Изготвен и предаден е инвестиционния проект, който е съгласуван с имащите отношение дружества. Изготвен е комплексен доклад и е издадено РС. Предстои откриване на строителна площадка. | 02.12.2024г. | РТР24-ДГ55-6/28.11.2024г. - Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на филиал на обединено детско заведение за четири групи в УПИ X-„за детско заведение“, кв. 11а, м. „Манастирски ливади - изток“, район „Триадица“ с административен адрес ул. „Луи Айер“ №116 | район "Триадица" | "КИНДЕРДАРДЕНС ТРИАДИЦА" ДЗЗД | Предстои откриване на строителна площадка началото на м. април 2026г. | - | Изготвен и предаден е инвестиционния проект, който е съгласуван с имащите отношение дружества. Изготвен е комплексен доклад и е издадено РС. Предстои откриване на строителна площадка | Стойност на договора за инженеринг: 2 923 822.62 евро без ДДС | 4 градински групи, което ще осигури около 100 нови места
ДГ 183 - ПРИСТРОЙКА ЗА 2 ГРУПИ, ПИ 68134.704.572. УПИ III „ЗА ОДЗ". КВ. 113, М. „ГЕО МИЛЕВ", УЛ. „ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ“ № 30 В Т.Ч. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ И СГРАДНО-КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ, РАЙОН "СЛАТИНА" | 2025 | Грубият строеж е завършен, изпълняват се довършителни работи в сградата и вертикалната планировка | 23.10.2024г. | Договор №РСЛ25-ДГ55-1/07.03.2025г. на стойност 2 394 452,40лв. с ДДС | район "Слатина" | "ЖСП СТИЛ" ООД | 12.05.2025г. | - | Изпълнен е грубият строеж на сградата. Подписан е Акт обр. 14, изпълняват се довършителните дейности, детските съоръжения и вертикалната планировка. | Към момента строежът все още не е изпълнен и не може да се конкретизира окончателната стойност | две групи по 25 места
ДГ 184 – ПРИСТРОЙКА, ПИ С ИД. 68134.703.1295, УПИ II „ЗА ОДЗ", КВ. 16. М. "ГЕО МИЛЕВ", РАЙОН "СЛАТИНА" | 2025 | Обявена е обществена поръчка. Процедурата е на етап оценяване на офертите | 12.11.2025г. | - | район "Слатина" | - | - | - | Процедурата е на етап оценяване на офертите | - | -
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДГ ЗА 4 ГРУПИ, С. КОКАЛЯНЕ, РАЙОН "ПАНЧАРЕВО" | 2024 г. | Към момента детската градина е в процес на изпълнение на строително-монтажни работи | 18.06.2024г. | № РПН24-ДГ56-250/05.11.2024г. на стойност 2 989 216,85 евро с ДДС и сключено допълнително споразумение от 17.03.2025 год. към договора за аварийно укрепване на западна граница на терена на стойност 464 937,22 евро с ДДС | район "Панчарево"-СО | „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД | 19.12.2024 г. |  | Изпълнен е грубият строеж на сградата, монтирана е изцяло дограмата, покривът е в напреднал етап на изграждане и е почти завършен. В момента се изпълняват подпорни стени и огради около детското заведение. | Окончателната стойност на обекта по всички сключени договори е в размер на 3 502 010.99 евро с ДДС | Предвижда се да бъдат разкрити общо 80 места, разпределени в четири градински групи, по 20 деца във всяка група.
ДГ 158 „ЗОРА" - СЪБАРЯНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА 3 ЯСЛЕНИ И 7 ГРАДИНСКИ ГРУПИ, УПИ II, КВ. 13, Ж.К."ЗАХАРНА ФАБРИКА", РАЙОН "ИЛИНДЕН" | 2024 | приет работен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № 19/16.12.2025г. | 02.01.2026 г. | в процес на разглеждане на постъпилите оферти | район "Илинден" | няма избран | няма подписан пр.обр.2. след избор на изпълнител. |  |  | Към настоящия момент е определена прогнозна стойност на строителството в размер на 7 669 378,22 EUR. | Предвижда се разкриването на 3 яслени групи и 7 градински групи.
„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА 12 (ДВАНАДЕСЕТ) ГРУПИ В УПИ І-за детска градина (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4089.5694), КВ. 24, м. „БУЛ. АЛ. МАЛИНОВ, КВ. 2, 14, 19, 21, 24, 32А“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“ | 2024 г. | Проведена обществена поръчка, избран изпълнител. На етап сключване на договор. | Обществената поръчка е обявена на 15.03.2023 г. | Избран изпълнител. Предстои сключване на договор за изпълнение на инженеринг за изграждане и оборудване на детската градина. | Столична община | Избран изпълнител. Предстои сключване на договор за изпълнение на инженеринг за изграждане и оборудване на детската градина.
„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ОСЕМ ГРУПИ В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВАСИЛ ДРУМЕВ” № 53, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ И ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ КЪМ НОВОПОСТРОЕНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА“ | 2023 г. - за проектиране | Проведена обществена поръчка, избрани изпълнители по двете обособени позиции. Сключени са договор за инженеринг (проектиране и изграждане) на сградата и договор за инженеринг (проектиране и изграждане) на нови комуникационни връзки, изместване на съществуващи и направа и възстановяване на пътни настилки. | Обществената поръчка е обявена на 31.05.2023 г. | Договор с рег. № РОБ23-ДГ55-9/31.08.2023 г. с предмет "Инженеринг- проектиране и изграждане на сграда за нова детска градина и прилежащо пространство" и Договор с рег. № РОБ23-ДГ55-8/31.08.2023 г. с предмет "Инженеринг-проектиране, и изграждане на нови комуникационни връзки, изместване на съществуващи и направа и възстановяване на пътни настилки“. | район "Оборище"-СО | „СЕТАТЕХ“ ЕООД по договор с рег. № РОБ23-ДГ55-9/31.08.2023 г. за сградата „НСК СОФИЯ“ ЕООД по договор с рег. № РОБ23-ДГ55-8/31.08.2023 г. за всички външни връзки | по договор с рег. № РОБ23-ДГ55-9/31.08.2023 г. за сградата няма открита строителна площадка по договор с рег. № РОБ23-ДГ55-8/31.08.2023 г. за външни връзки: -на 01.11.2023 г. - за изместване на съществ. и изграждане на нови външни ел.мрежи НН иСрН -на 01.11.2023 г. - за изместване на съществ. и изграждане на нови външни мрежи на БТК -на 02.11.2023 г. - за изместване на съществ. външен ВиК, изграждане нови СВО и СКО | Обектът не е изпълнен. | Проектирането на сградата и предвидените инженерни мрежи е изпълнено. Издадени са 4 бр. Разрешения за строеж през октомври 2023 г. За сградата няма открита строителна площадка. За външните инженерни мрежи има открити строителни площадки, но изместването на съществуващите и изграждането на новите мрежи е спряно с 3 бр. Акт, обр.10 през окт.2024г. | Обектът не е изпълнен | Проектът предвижда 8 бр. детски групи - 4 бр. яслени и 4 бр. градински групи
„Изграждане, обзавеждане и оборудване на разширение на детска градина № 141 „Славейкова поляна“ – пристройка за физкултурно-музикален салон, две нови градински групи и цялостно обновяване на дворно пространство в УПИ III-за детска градина (ПИ с идентификатор 68134.902.588 по ККР), кв. 148, м. „Лозенец III-та част“ по плана на гр. София, район „Лозенец“ | 2021г. | Въведена в експлоатация | 24.11.2022 г. |  | СО Район Лозенец | БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 13.07.2023г. | № 323/01.04.2024г - етап I (част от двор) и № 460/23.04.2025г етап II сграда и двор | Изпълнение на строително монтажни работи съгласно договор и съгласувана проектна документациа | 4 002 142,06 лева с вкл ДДС | 2 градински групи + 52 деца
ДГ ЗА 12 ГРУПИ, ПЛУВЕН БАСЕЙН, ФИЗКУЛТУРЕН И МУЗИКАЛЕН САЛОН В УПИ I-за ОДЗ, кв.З8, м. „ж.к.ОБЕЛЯ-1“, район „ВРЪБНИЦА“, Изграждане на нови сгради на училища и детски градини, процедура BG-RRP-1.012, ПВУ | 2023 | Обектът е в етап на изпълнение на довършителни дейности | 07.10.2022 г. | № РВР23-ДГ55-1/16.02.2023 г. | район „Връбница“ - СО | ДЗЗД „ДЕТСКИ УСМИВКИ“ | 19.02.2024 г. | Обектът не е въведен в експлоатация | Изпълняват се довършителни дейности на обекта. Предстои въвеждане в експлоатация. | 8 001 922,46 евро
ДГ 108 - РАЗШИРЕНИЕ ЗА 4 ГРУПИ, УПИ II - за ЦДГ, кв.48, ул. „5048“ 5, ж.к. „ДРУЖБА 1”, район „ИСКЪР”, Изграждане на нови сгради на училища и детски градини, процедура BG-RRP-1.012, ПВУ | 2023 | Обектът е в етап на изпълнение на строително-монтажни работи | 17.08.2023 г. | № РИС24-ДГ55-11/04.04.2024 г. | район „Искър“ - СО | ДЗЗД „ДЕТСКО ЦАРСТВО 108“ | 29.01.2025 г. | Обектът не е въведен в експлоатация | Строителството е в напреднал етап. Към момента се монтират отоплителни тела в сградата, завършват се стените и настилките в помещенията, работи се и в санитарните помещения паралелно | 2 709 560,27 евро
НОВА ДГ ЗА 8 ГРУПИ, УПИ lV- за ДГ, кв.54, м. „РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ”, район „КРАСНА ПОЛЯНА”, Изграждане на нови сгради на училища и детски градини, процедура BG-RRP-1.012, ПВУ | 2024 | Обектът е в етап на изпълнение на строително-монтажни работи | 18.07.2023 г. | № РКП23-ДГ55-9/02.11.2023 г. | район "Красна поляна" - СО | „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД | 20.01.2025 г. | Обектът не е въведен в експлоатация | Сградата е изцяло затворена, с монтирана дограма и външна топлоизолация като към момента се измазва фасадата. Паралелно се работи по оградата. Изграждат се вътрешните инсталации и се изпълняват мазилки на подове и стени. | 6829990,97 евро
ДГ 8 -ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА 6 ГРУПИ, район „КРАСНО СЕЛО“, Изграждане на нови сгради на училища и детски градини, процедура BG-RRP-1.012, ПВУ | 2024 | Обектът е в етап на изпълнение на строително-монтажни работи | 18.10.2024 г. | № СОА25-ДГ55-302/20.05.2025 г. | Столична община | ДЗЗД „ФАСАДИ-ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ | 05.02.2026 г. | Обектът не е въведен в експлоатация | Излят е подложен бетон и е положена хидроизолация. Прави се кофраж и стоманена армировка. | 3 976 899,29 евро
НОВА ДГ ЗА 5 ГРУПИ, ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА В УПИ II, кв.6, м. „Славия“, район „КРАСНО СЕЛО“, Изграждане на нови сгради на училища и детски градини, процедура BG-RRP-1.012, ПВУ | 2024 | Обектът е в етап на изпълнение на строително-монтажни работи | 18.10.2024 г. | № СОА25-ДГ55-293/15.05.2025 г. | Столична община | „Артстрой“ ООД, | 25.11.2025 г. | Обектът не е въведен в експлоатация | Към момента се подготвят вертикалните елементи към покривната плоча. Предстои кофраж и армиране на покривната плоча и респективното изливане на бетон. Паралелно ще започне изграждането на зидария и поставянето на дограма. | 3 534 939,13 евро
Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на Детска градина 141 „Славейкова поляна“, район „Лозенец, ПВУ | Приложение № 3 към Решение №107 по Протокол № 29/25.02.2021г. | Обект: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на разширение на детска градина №141 „Славейкова поляна“ – пристройка за физкултурно-музикален салон, две нови градински групи и цялостно обновяване на дворно пространство в УПИ III-за детска градина (ПИ с идентификатор 68134.902.588 по ККР), кв. 148, м. „Лозенец III-та част“ по плана на гр. София, район „Лозенец“) е въведен в експлоатация. Обект: „Инженеринг за основен ремонт/реконструкция на сградата на Детска градина № 141 "Славейкова поляна", находяща се в УПИ III - "за детска градина", кв. 148, м. "Лозенец III-та част", ПИ с идентификатор по КККР 68134.902.588, район "Лозенец“ е в етап на изпълнение на строително-монтажни работи. | 01262-2022-0007/24 ноември 2022г., обявена от район Лозенец; 00087-2024-0146/09 декември 2024 г., обявена от Столична община | № РЛЦ22-ДГ56-49 / 07.04.2023 г.; № СОА25-ДГ55-301/20.05.2025 г. | район "Лозенец" - СО; Столична община | „БМ-груп Инженеринг“ ЕООД; „Електрисити“ ЕООД | 13.07.2023 г. за обект: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на разширение на детска градина № 141 „Славейкова поляна“; 10.11.2025 г. за обект: „Инженеринг за основен ремонт/реконструкция на сградата на Детска градина № 141 "Славейкова поляна" | Удостоверение за въвеждане в експлоатация №460/23.04.2025г. за обект „Изграждане, обзавеждане и оборудване на разширение на детска градина 141; Обект „Инженеринг за основен ремонт/реконструкция на сградата на Детска градина № 141 "Славейкова поляна", находяща се в УПИ III - "за детска градина", кв. 148, м. "Лозенец III-та част", ПИ с идентификатор по КККР 68134.902.588, район "Лозенец“ е в етап на изпълнение. | Обект „Инженеринг за основен ремонт/реконструкция на сградата на Детска градина № 141 "Славейкова поляна", находяща се в УПИ III - "за детска градина", кв. 148, м. "Лозенец III-та част", ПИ с идентификатор по КККР 68134.902.588, район "Лозенец“ е в етап на изпълнение на строително-монтажни работи | Обект „Изграждане, обзавеждане и оборудване на разширение на детска градина 141 „Славейкова поляна“ – пристройка за физкултурно-музикален салон и 2 бр. нови градински групи и цялостно обновяване на дворно пространство“.2 046 263 евро; Обект „Инженеринг за основен ремонт/реконструкция на сградата на Детска градина № 141 "Славейкова поляна" не е въведен в експлоатация | 2 градински групи + 52 деца - обект „Изграждане, обзавеждане и оборудване на разширение на детска градина 141 „Славейкова поляна“ – пристройка за физкултурно-музикален салон и 2 бр. нови градински групи и цялостно обновяване на дворно пространство“
НОВА ДГ ЗА 4 ГРУПИ, УПИ I, кв. 45, м. „ХРИСТО БОТЕВ“, район „СЛАТИНА”, Изграждане на нови сгради на училища и детски градини, процедура BG-RRP- 1.012, ПВУ | 2024 | Обектът е в етап на изпълнение на строително-монтажни работи. | 18.10.2024 г. | № СОА25-ДГ55-291/15.05.2025 г. | Столична община | „Калистратов Груп“ АД | 25.08.2025 г. | Обектът не е въведен в експлоатация. | Сградата на бъдещата детска градина е изцяло затворена (вкл. е поставена дограма и е завършен покрива). В момента се монтира външната топлоизолация. Изградени са вътрешните инсталации, предстои измазване на стените в сградата. Излети са основите на площадките за игра, предстои оформянето на вертикалната планировка и полагането на финалните настилки (когато температурите позволят изпълнението на предвидения детайл. | 2 811 900,83 евро