## Sheet1
Отговорен Район/ Столична община | № Проект | Приоритетен проект | Прогнозна стойност на проекта за 2025 г. | Обща прогнозна стойност на проекта | Сключев дотговор с изпълнител | Статут/ сключено споразумение | фактическо изпълнение | разплатени средства | очаквано започване на дейностите
Столична община | OP-24.001-1222 | Рехабилитация на бул. „Ал. Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до Западен парк | 37219.2 | 45871 | ДА | ДА - РД-02-30-614/01.04.2024 г. | На обекта се извършват СМР | Има подадени документи за авансово плащане | изпълняват се СМР
Столична община | OP-24.001-2981 | Проектиране и изграждане на източния надлез над ж.п. линията при Бакърена фабрика | 11610 | 12900 | ДА | Подадени документи в МРРБ за сключване на споразумение | завършено | НЕ
Столична община | OP-24.001-1221 | Ул. „Опълченска“ от бул. „Тодор Александров“ до бул. „Сливница“ | 11543 | 11543 | ДА | ДА -РД-02-30-625/01.04.2024 г. | Завършени СМР | Разплатен аванс в размер на 2529019,45 лв. Подадено Искане за първо междинно плащане в размер на 4425784,05 лв. - не е разплатено | завършени СМР
Триадица | OP-24.001-1229 | Събаряне на едноетажна сграда /етернитова/ и изграждане на Самостоятелен корпус на два етажа и зала в двора на 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“, строителен и авторски надзор | 3700 | 5260.9 | Да | ДА - РД-02-30-1098/27.06.2024 г. | извършват се СМР | 541244,23, пуснато искане за междинно плащане
Столична община | OP-24.001-1226 | Основен ремонт на р. Владайска в участъка от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Мария-Луиза“, район „Възраждане“, в т.ч. СН, АН и др. | 2925.1 | 3736 | ДА | ДА - РД-02-30-1230/23.07.2024 г. | извършват се СМР | предстои пускане на искане за междинно плащане
Столична община | OP-25.001-0618 | Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане и оборудване на детска градина за 12 (дванадесет) групи в УПИ I – ,,за детска градина“, ПИ 68134.4089.5694, кв. 24, м. Бул. Ал. Малинов, кв. 2, 14, 19, 21, 24, 32А, по плана на гр. София, район ,,Младост“ | 2781.1 | 12742 | НЕ | Предстои подаване на документи за сключване на споразумение | НЕ | НЕ
Столична община | OP-24.001-1224 | Изграждане на бул. „Филип Кутев“ от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ | 2664.9 | 2664.9 | ДА | ДА - РД-02-30-623/01.04.2024 г. | завършени СМР | Разплатени средства в размер на - 2180346,30 лв. Подадени искани за плащане на средства в размер на 2664853,72 лв. - НЕразплатени | Завършени СМР
Слатина | OP-24.001-1230 | Ремонт на ул. „Атанас Узунов“ (от ул. „Братован“ до кръстовището с ул. „Велчо Атанасов“), район „Слатина“ | 2263.9 | 3268.2 | ДА | С писмо №СОА24-ДИ04-74/129/04.09.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение с МРРБ
Овча купел | OP-24.001-1244 | Изграждане на ул. „Проф. Никола Милев“ и ул. „Синьо езеро“ в участъка от ул. „Перуника“ до ул. „Гръсниче“. Ул. „Перуника“ от о.т. 349 до ул. „Лотос“ | 1880.6 | 1880.6 | ДА | ДА - РД-02-30-622/01.04.2024 Г. |  | пуснато искане за авансово плащане
Столична община | OP-24.001-1235 | Изграждане на ВиК мрежи по ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Банска“, „Стое Джуров“, ул. „Детелина“, ул. „Калиакра“ и ул. „Средец“, кв. „Кумарица“, р-н „Нови Искър“ | 1746.8 | 3600 | ДА | ДА - РД-02-30-1246/13.08.2024г. | НЕ | пуснато искане за авансово плащане и необходимост от АНЕКС
Нови Искър | OP-24.001-2982 | Многофункционална спортна зала в УПИ III, квартал 26, град Нови Искър, квартал „Курило“, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община | 1732.4 | 8662.1 | ДА | Няма сключено споразумение. Изпратено писмо от СО №СОА24-ДИ04-3498/23.10.2024г. / РНИ24-ВК08-2116/24.10.2024г. Към МРРБ; Изпратено напомнително писмо за сключване на споразумение от СО №СОА24-ДИ04-3498/1/18.11.2024г./РНИ24-ВК08-2116/1/18.11.2024г.; Изпратено напомнително писмо от СО №СОА25-ДИ01-4966/04.07.2025г./РНИ24-ВК08-2116/2/07.07.2025г. с приложен договор към МРРБ; | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение с МРРБ
Нови Искър | OP-24.001-1234 | ВиК мрежа по ул. „Розова долина“; по ул. „Беласица“; по ул. „Бреза“ и по ул. „Гина Кунчева“, кв. „Курило“, гр. Нови Искър | 1516.8 | 1764 | ДА | № РД-02-30-619 / 01.04.2024г. Изпратено Искане за изплащане на аванс с писмо № СОА25-ДИ01-6118/1/22.08.2025г | НЕ | НЕ | След изплащане на аванс
Столична община | OP-24.001-1225 | Корекция на р. Владайска в участъка от км 0+349 до км 0+730, район „Овча купел“, в т.ч. и надзор | 1450 | 1450 | ДА | ДА - РД-02-30-1238/23.07.2024 г. | ДА | предстои пускане на искане за междинно плащане
Кремиковци | OP-24.001-3001 | Проектиране и изграждане на пристройка с три градински групи към съществуваща сграда на ДГ 89, както и музикален кабинет в гр. София, кв. Враждебна, район „Кремиковци“, Столична община | 1125.8 | 2046.9 | ДА | Изпратено Заявление за проектно финансиране ведно с необходимите документи с № СОА25-ДИ01-3055/24.04.2025 г. Към момента липсва подписано Споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Надежда | OP-24.001-1233 | Изграждане на улици и паркинги в ж.к. „Лев Толстой“ – СМР, строителен надзор, авторски надзор | 999.7 | 1867.7 | НЕ | №- РД-02-30-1102/27.06.2024 Г | в процес на провеждане на пазарни консултации за определяне на актуалната стойност на обекта, след което ще бъде проведена нова обществена поръчка по редна на ЗОП за избор на изпълнител. | НЕ | След приключване на процедура по ЗОП
Столична община | OP-24.001-1236 | Изграждане на ВиК мрежи по улици „Оброчище“, „Върбовка“, „Беласица“, „Гина Кунчева“, район „Нови Искър“ | 876.7 | 1594 | НЕ | ДА - РД-02-30-613/01.04.2024 г | НЕ | НЕ
Столична община | OP-24.001-1248 | Изграждане на канализация по ул. „Ефрем Чучков“ в у-ка от ул. „24“ (ОТ4) до включването в Десен Какачки колектор (о.т. 1), кв. „Обеля“, р-н „Връбница“ | 856.7 | 1400 | ДА | ДА - РД-02-30-608/01.04.2024 г | ДА | Очакваме АНЕКС от МРРБ
Витоша | OP-24.001-1238 | Изграждане на улици в кв. Симеоново (Шумако, 86-а, 82-ра) | 825 | 1500 | ДА | ДА - РД-02-30-1097/27.06.2024 г. | Завършено | НЕ | завършени СМР
Столична община | OP-25.001-0619 | Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на сграда, предназначена за училище в УПИ V – за училище (ПИ с идент. 68134.1976.1085 по КККР на гр. София), кв. 67, кв. „Драгалевци“, гр. София, район „Витоша“ | 810 | 22267.5 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ
Възраждане | OP-24.001-1243 | Изграждане на улица (от О.Т. 31а до О.Т. 32а) от ул. „Зайчар“ до ул. „Царибродска“ включително съпътстваща техническа инфраструктура и Изграждане на улица (от О.Т. 17б до О.Т. 30а) от ул. „Царибродска“ до ул. „Димитър Петков“ | 788 | 788 | ДА | ДА - РД-02-30-626/01.04.2024 г. | ДА | Разплатен е аванс в размер на 173 084,66лв Подадени са документи за извършване на междинни плащания в размер на 605796,32лв. на дата 05.05.2025 г. и плащане на средства за надзор в размер на 25962,7 лв. на 19.05.2024 г | Дейностите се изпълняват
Кремиковци | OP-24.001-2693 | Основен ремонт и осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Дом на културата – гр. Бухово, район „Кремиковци“, Столична община | 787.4 | 787.4 | ДА | С писмо №СОА24-ДИ04-2920/31.08.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2920[1]/15.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Триадица | OP-24.001-1252 | Изграждане на ново мостово съоръжение на ул. „Тодор Джебаров“, кв. „Манастирски ливади-изток“ | 780 | 780 | ДА | ДА- РД-02-30-814/17.05.2024 г. | ДА | Да - аванс 138 264,39 лв.
Кремиковци | OP-24.001-1249 | Основен ремонт на Дом на културата, гр. Бухово (Построен през 1950 г. от ДСО „Редки метали“, Дом на културата, гр. Бухово, е най-старият културен дом на територията на столицата и конкретно район „Кремиковци“ с характерен за периода архитектурен стил и мащаби. По модел на Народен театър „Иван Вазов“, проект на известни виенски архитекти.) | 703.9 | 703.9 | ДА | ДА-РД-02-30-616/01.04.2024 г. | приключили СМР - очаква се разплащане по подадени искания за първо и второ междинни плащания | НЕ | приключили СМР
Младост | OP-24.001-2986 | Реконструкция на междублоково пространство с детски площадки за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години, „Младост 1“ | 700 | 700 | НЕ | ДА - РД-02-30-264/22.07.2025 г. | НЕ | НЕ | След приключване на процедура по ЗОП
Кремиковци | OP-24.001-2995 | Двуетажна постройка с четири учебни помещения: два специализирани кабинета и две STEM стаи към 159 ОУ, гр. София, кв. Челопечене, район „Кремиковци“, Столична община | 693.4 | 1260.8 | ДА | С писмо №СОА25-ДИ01-3059/24.04.2025 г. в МРРБ са депозирани документи за сключване на Споразумение. Към момента липсва подписано споразумение. | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Панчарево | OP-24.001-1245 | Основен ремонт и реконструкция на площада пред НЧ „Виделина“, разположен на нивото на терена, и укрепване на съществуваща стоманобетонна плоча под него заедно с полагане на нова хидроизолация и реконструкция на помещенията под площада и изграждане на нов архив | 605 | 1091.7 | ДА | ДА - РД-02-30-265/22.07.2025 г. | ДА | НЕ - пуснато искане за плащане на аванс
Панчарево | OP-24.001-3013 | Инженеринг – проектиране и изграждане на ДГ в с. Железница за четири групи деца | 508.4 | 4697.5 | ДА | ДА - очаква се АНЕКС | НЕ | НЕ | След подписване на АНЕКС
Столична община | OP-24.001-1250 | Изграждане на Дубльор на канализационен колектор по бул. „Симеоновско шосе“ от о.т. 71 до о.т. 72, райони „Студентски“ и „Лозенец“ | 495.4 | 495.4 | ДА | ДА - РД-02-30-607/01.04.2024 г | Завършено | НЕ - пуснато искане за плащане на аванс, междинни и окончателно плащане
Нови Искър | OP-24.001-1253 | Изграждане на Главен канализационен клон I по ул. „Свети Иван Рилски“ и по ул. „Брезова гора“, кв. „Курило“, гр. Нови Искър | 495.3 | 576.8 | ДА | № РД-02-30-605 / 01.04.2024г. Изпратено Искане за изплащане на аванс с №СОА25-ДИ01-5052/6/22.08.2025г. | НЕ | НЕ | След изплащане на аванс
Столична община | OP-24.001-1263 | Основен ремонт на опасна подпорна стена на ул. „Иван Вазов“ | 420 | 420 | ДА | ДА - РД-02-30-262/22.07.2025 г | Завършено | НЕ- пуснато искане за авансово плащане
Витоша | OP-24.001-1241 | Смяна на предназначението на първи етаж от многофункционална сграда, с. Владая, в медицински център, аптека, лаборатория и кафе-чайна | 290 | 1449 | НЕ | РД-02-30-1235/23.07.2024 г. | НЕ | НЕ | След финализиране на процедура по ЗОП
Кремиковци | OP-24.001-1279 | Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и съпътстващи мероприятия на сграда 68134.8552.169.1 (Кметството на кв. Враждебна представлява масивна сграда, построена през 1952 г., състояща се от един етаж с полуподземно ниво и подпокривно пространство с таванска стая.) | 268.3 | 268.3 | ДА | №РД-02-30-451/08.04.2025 г. | приключили СМР - очаква се разплащане по подадени искания за първо и второ междинни плащания | НЕ | приключили СМР, издадено УВ
Панчарево | OP-24.001-1280 | Сграда на НЧ „Виделина“ и районна администрация, с. Панчарево.Изготвяне на цялостен проект за реконструкция и укрепване, подмяна на облицовката и проект за енергийно обследване и изготвяне на паспорт, свързано с цялостното саниране на сградата на НЧ „Виделина“ и районната администрация | 254.5 | 254.5 | ДА | ДА - РД-02-30-1240/23.07.2024 г. | завършено | НЕ - пуснато искане за окончателно плащане
Столична община | OP-24.001-1237 | Основен ремонт на р. Владайска в участъка от бул. „Овча купел“ до съществуваща корекция при стадион „Славия“, район „Овча купел“, в т.ч. СН, АН и др. | 200 | 1516.5 | Изпълнителя се отказа от договора | ДА - РД-02-30-1228/23.07.2024 г | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Люлин | OP-24.001-1287 | Вертикална планировка в пространството пред бл. 549 откъм бул. „П. Владигеров“, ж.к. „Люлин“ – 5 м.р. | 197.5 | 197.5 | ДА | НЕ - изпратени документи на дата 22.08.2025 г. | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Кремиковци | OP-24.001-1289 | Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда с ид. 68134.8200.384.1 (Сградата на кметството е построена през 1928 г. и представлява масивна едноетажна сграда.) | 185.6 | 185.6 | ДА | ДА-РД-02-30-453/08.04.2024 г. | приключили СМР - очаква се разплащане по подадени искания за първо и второ междинни плащания | НЕ | приключили СМР
Столична община | OP-24.001-1285 | Изграждане на ВиК мрежи по ул. „Орех“ от о.т. 148 до о.т. 149, кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“ | 149.8 | 200 | ДА | РД-02-30-606/01.04.2024 г. | ДА | НЕ - пуснато искане за аванс
Кремиковци | OP-24.001-2694 | Етап две на изградена игрална площадка за футбол с дренажна система: „Изграждане на предпазна ограда със система за осветление“, с. Желява, район „Кремиковци“, Столична община | 134.1 | 134.1 | ДА | С писмо №СОА24-ДИ04-2919/31.08.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2919[3]/15.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Кремиковци | OP-24.001-2695 | Основен ремонт и реновиране на „Войнишки паметник“ и околно пространство, кв. Враждебна, район „Кремиковци“, Столична община | 114.3 | 114.3 | ДА | С писмо №СОА24-ДИ04-2919/1/20.09.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2919[2]/14.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Оборище | OP-24.001-1257 | Стълбище и асансьор до хотел „Сердика“ | 100 | 500 | НЕ | ДА - РД-02-30-1231/23.07.2024 г. | НЕ | НЕ
Банкя | OP-24.001-1301 | Основен ремонт на градска тоалетна в парк „Кестените“ | 100 | 100 | ДА | ДА - РД-02-30-263/22.07.2025 г. | НЕ | НЕ | срочно
Студентски | OP-24.001-1251 | Проектиране и изграждане на ул. „Проф. Кирил Попов“ в участъка между о.т. 465 – о.т. 4а – о.т. 40 – о.т. 39 – о.т. 42 – о.т. 38 – о.т. 49 – о.т. 68 – о.т. 75 и о.т. 76 | 69.4 | 700 | ДА | ДА- РД-02-30-1241/23.07.2024 г. | НЕ | НЕ - пуснато искане за аванс
Подуяне | OP-24.001-1307 | Изготвяне на технически проект за обект: „Обществен паркинг в УПИ ІІ, кв. 36, м. „Суха река-запад“, Столична община, район „Подуяне“ | 63 | 63 | ДА | ДА - РД02-30-1101/27.06.2024 г. | Изготвен проект. Текат съгласувателни процедури | НЕ | Изготвен проект. Текат съгласувателни процедури
Красно село | OP-24.001-2590 | Проектиране на ул. „Нишава“ (ПИ 68134.205.118) от бул. България до ул. Дойран в ж.к. „Белите брези“, гр. София | 60 | 60 | ДА | С писмо №СОА24-ДИ04-2921/31.08.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2921[1]/15.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Красна поляна | OP-24.001-1312 | Проектиране на ново ел. осветление в ж.к. „Красна поляна“ 1, по бул. „Вардар“ от бул. „Ал. Стамболийски“ до пазара. Ориентировъчна дължина на трасето | 46 | 46 | ДА | ДА - РД-02-30-815/17.05.2024 г. | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС. | НЕ | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС.
Банкя | OP-24.001-1313 | Изготвяне на инвестиционен проект за мост над р. Клисурска при ул. Радово, кв. Бели брег | 45 | 45 | ДА | ДА - РД-02-30-1232/23.07.2024 г. | ДА | Разплатен аванс в размер на 22 500 лв. | Работи се
Панчарево | OP-24.001-1310 | Сграда на НЧ „Виделина“ и районна администрация, с. Панчарево.Изработване на проект за основен ремонт и реконструкция на площада пред НЧ „Виделина“, разположен на нивото на терена, и укрепване на съществуваща стоманобетонна плоча под него заедно с проект за полагане на нова хидроизолация и реконструкция на пространствата под площада и изграждане на нов архив | 43.6 | 43.6 | ДА | ДА - РД-02-30-1243/23.07.2024 г | Завършено | 54 500.00 лв.
Студентски | OP-24.001-1319 | Изготвяне на технически проект за изграждане на кръгово кръстовище между ул. „Проф. д-р Иван Странски“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ и ул. „Проф. Живко Сталев“, между кв. 270 и 270а, м. Студентски град, и кв. 5 и кв. 54, м. Малинова долина | 30 | 30 | ДА | ДА - РД-02-30-1099/27.06.2024 г. | завършено | предстои пускане на искане за окончателно плащане | изпълнено
Подуяне | OP-24.001-2165 | Изготвяне на технически проект за обект – изпълнение мерки за повишаване на EE на сградата на 24 СУ „Пейо Крачолов Яворов“ | 25.2 | 50.4 | НЕ | ДА - РД-02-30-1239/23.07.2024 г | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Банкя | OP-24.001-1316 | Изготвяне на инвестиционен проект за възстановяване на същ. мост на р. Клисурска при ул. Липа, кв. Вердикал | 23.9 | 23.9 | ДА | ДА - РД-02-30-1096/27.06.2024 г. | Завършен | ДА - аванс 23 994 лв. и окончателно плащане в размер на 23 994 лв. | приключени дейности
Подуяне | OP-24.001-2164 | Изготвяне на технически проект за обект – изпълнение мерки за повишаване на EE на сградата на ДГ 92 – основна сграда | 21.8 | 43.5 | НЕ | ДА - РД-02-30-1229/23.07.2024 г | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Панчарево | OP-24.001-1320 | НЧ „Светлина“, с. Лозен, изготвяне на проект за основен ремонт, енергийно обследване и паспорт, свързани с цялостно саниране и подмяна на покрива на сградата на НЧ „Светлина“ в с. Горни Лозен | 20.9 | 20.9 | ДА | ДА - РД-02-30-1100-27.06.2024 г. | завършено | НЕ - пуснато искане за окончателно плащане
Нови искър | OP-24.001-3002 | Изготвяне на работен проект „Реконструкция на път до с. Кътина между о.т.252 /при ул. „Локомотив“/ до о.т.6в“ | 19 | 38 | ДА | Няма сключено споразумение.Изпратено писмо от СО №СОА24-ДИ04-3622/04.11.2024г./ РНИ24-ВК08-2181/04.11.2024г. с документи за сключване на споразумение; Изпратено напомнително писмо за сключване на споразумение от СО №СОА24-ДИ04-3622/1/16.11.2024г./РНИ24-ВК08-2181/1/18.11.2024г. към МРРБ; Изпратено напомнително писмо за сключване на споразумение от СО №СОА25-ДИ04-4965/04.07.2025г./РНИ24-ВК08-2181/1/07.07.2025г. към МРРБ; | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Красна поляна | OP-24.001-1321 | Проектиране на ново ел. осветление в ж.к. „Красна поляна“ 2, междублоковото пространство на бл. 215, бл. 216 и бл. 217. Строителен и авторски надзор. Ориентировъчна дължина на трасето | 18.4 | 18.4 | ДА | РД-02-30-1233/23.07.2024 г. | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС. | НЕ | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС.
Банкя | OP-24.001-1256 | Укрепване на опасен участък на ул. Бор | 17 | 500 | ДА | ДА - РД- 02-30-808/17.05.2024 г. | Работи се | аванс за проектиране - 8 460 лв. | работи се по проектирането
Красна поляна | OP-24.001-1322 | Проектиране на ново ел. осветление в ж.к. „Красна поляна“ 1, м/у бл. 23, бл. 24 и бл. 25 и детската площадка. Строителен и авторски надзор. Ориентировъчна дължина на трасето | 12.9 | 12.9 | ДА | РД-02-30-1236/23.07.2024 г. | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС. | НЕ | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС.
Красна поляна | OP-24.001-1324 | Проектиране на ново ел. осветление в ж.к. „Разсадник – Коньовица“, карето м/у ул. „Алеко Туранджа“ и бл. 24. Строителен и авторски надзор. Ориентировъчна дължина на трасето | 11 | 11 |  | РД-02-30-1237/23.07.2024 г. | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС. | НЕ | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС.
Красна поляна | OP-24.001-1325 | Проектиране на ново ел. осветление в ж.к. „Западен парк“, междублоковото пространство на бл. 86, бл. 87 до бл. 83 – изготвяне на проекти по части Електро, Геодезия и ПБЗ, Строителен и авторски надзор. Ориентировъчна дължина на трасето | 9.2 | 9.2 | ДА | РД-02-30-1242/23.07.2024 г. | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС. | НЕ | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС.
Красна поляна | OP-24.001-1326 | Проектиране на ново ел. осветление в ж.к. „Красна поляна“ 1, междублоковото пространство на бл. 26А, бл. 26Б и бл. 26В. Строителен и авторски надзор. Ориентировъчна дължина на трасето | 9.2 | 9.2 | ДА | РД-02-30-1234/23.07.2024 г. | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС. | НЕ | Дейностите са изпълнени. Очаква се издаване на РС.
Красна поляна | OP-24.001-1329 | Проектиране на спортно игрище за баскетбол, волейбол и бадминтон в ПИ68134.1108.189, ж.к. „Западен парк“, срещу СГХСТ – Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии | 6.2 | 6.2 | ДА | РД-02-30-811/17.05.2024 г. | Изпълняват се дейности по изготвяне на проектната документация | НЕ | Изпълняват се дейности по изготвяне на проектната документация
Столична община | OP-25.001-0622 | Облагородяване на училищен двор, изграждане на спортна зала и на 20 класни стаи с цел преминаване на едносменен режим на обучение в 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, район Слатина | 0 | 10142.6 | НЕ | НЕ- предстои подаване на документи | НЕ | НЕ
Столична община | OP-25.001-0623 | Облагородяване на училищен двор и прилежащо незастроено пространство в размер на 15 дка и изграждане на спортна зала в съседен общински имот в 88 СУ „Димитър Попниколов“, район „Овча купел“ | 0 | 8429.5 | НЕ | НЕ- предстои подаване на документи | НЕ | НЕ
Младост | OP-24.001-1223 | Изграждане на етажен паркинг и подземен гараж в УПИ VI-265, 266 – „за ПГ и етажен паркинг“, кв. 2в, м. „Младост-3“ | 0 | 7858.8 | НЕ | ДА - РД-02-30-696/04.04.2024 г. | НЕ | НЕ | След приключване на процедура по ЗОП
Люлин | OP-24.001-3017 | Изграждане на общинската администрация за район „Люлин“ – СО, в ПИ 68134.4360.976 | 0 | 4758 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Искър | OP-24.001-3004 | Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в 68 СУ „Академик Никола Обрешков“, жк „Дружба 2“, район „Искър“, гр. София | 0 | 4746.6 | НЕ | НЕ - подадени документи на 09.10.2024 г. | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Искър | OP-24.001-3006 | Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в 21 Детска градина „Ежко Бежко“ – Филиал, кв. „Дружба-1“, район „Искър“, гр. София | 0 | 4441 | НЕ | НЕ - подадени документи на 10.10.2024 г. | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Красно село | OP-24.001-1231 | Проектиране и изграждане на ул. „Добротица Деспот“ (ПИ 68134.201.131) и благоустрояване на зоните около нея (ПИ 68134.201.176, 68134.201.127, 68134.201.130, 68134.201.163 и 68134.201.164) в ж.к. „Лагера“, гр. София | 0 | 4400 | НЕ | С писмо №СОА24-ДИ04-74/134/04.09.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-74-[158]/14.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Слатина | OP-24.001-1227 | Ремонт на ул. „Велчо Атанасов“, район „Слатина“ (от о.т. 229б при ул. „Калиманци“ – през о.т. 224 – о.т. 232 – о.т. 23 о.т. 79 – о.т. 64 до о.т. 5, където е кръстовището с ул. „Атанас Узунов“ и продължава по о.т. 67 до о.т. 81 преди кръстовището с ул. „Боян Магесник“) | 0 | 4105.9 | ДА | С писмо №СОА24-ДИ04-74/131/04.09.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Младост | OP-24.001-2996 | Проектиране и изпълнение на основен ремонт на административната сграда на район „Младост“, СО | 0 | 4000 | НЕ | НЕ - изпратени документи на 21.11.2024 г | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Нови искър | OP-25.001-0620 | Изграждане на нов център за рехабилитация с минерална вода и кинезитерапия, кв. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община | 0 | 3729 | НЕ | Решението е обнародвано в държавен вестник бр. 61 от 29.07.2025г. Ще се изпратят документи за подписване на споразумение с МРРБ след изготвяне на виза за инвестиционното намерение. | НЕ | НЕ
Средец | OP-24.001-2991 | Инженеринг/проектиране строителство и упражняване на авторски надзор/за изпълнение на строеж: „Основен ремонт на улица „Христо Белчев“ СО – район „Средец“ | 0 | 3660 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на 10.10.2024 г | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Столична община | OP-24.001-1232 | Ул. „Хенрик Ибсен“ от бул. „Черни връх“ до ул. „Козяк“ | 0 | 3542 | строителят се отказа от изпълнение на сключения договор | ДА - РД-02-30-610/01.04.2024 г | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Младост | OP-24.001-2990 | Проектиране и изпълнение на основен ремонт на 39 СУ, район „Младост“ | 0 | 3200 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Люлин | OP-24.001-3016 | Изграждане на концертна зала за район „Люлин“ – СО, в ПИ 68134.4360.976 | 0 | 3170 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Люлин | OP-24.001-3009 | Изграждане и обновяване на три междублокови пространства до бл. 543, до бл. 31 и до бл. 983 | 0 | 3135 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Средец | OP-24.001-2994 | Изготвяне и изпълнение на инвестиционен проект чрез инженеринг – основен ремонт на подпокривното пространство и преустройството му в използваеми помещения и пристройка за нов физкултурен салон на 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ – район „Средец“ | 0 | 3115 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на 10.10.2024 г | НЕ | НЕ
Младост | OP-24.001-2998 | Проектиране и изпълнение за реконструкция на парк „Сухото дере“ в „Младост 4“ | 0 | 2755 | НЕ | НЕ - изпратени документи на 05.12.2024 г. | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Подуяне | OP-25.001-0624 | Инжинеринг (проектиране и основен ремонт) включващ основни сгради и дворно пространство на обект ДГ 69 „Жар птица“ находящ се в жк. Хаджи Димитър ул. „Найден Георгиев“ 12 | 0 | 2500 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ
Студентски | OP-24.001-2983 | Изграждане на ул. „Крикор Азарян“ между кв. 3а, 4а, 5а, 6 и кв. 9, 8, 7, м. Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та, І част: От о.т. 38 – о.т. 37 – о.т. 36 – о.т. 89 – о.т. 89 – о.т. 32 до о.т. 31, район „Студентски“, гр. София | 0 | 2490 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на дата 20.11.2024 г | НЕ | НЕ
Нови искър | OP-24.001-3019 | Реконструкция на път до с. Кътина между о.т. 252 /при ул. „Локомотив“/ до о.т. 6в | 0 | 2325.6 | НЕ | Няма сключено споразумение. Ще бъдат подадени документи за сключване на споразумение след издаване на РС и процедиране по ЗОП. | НЕ | НЕ
Искър | OP-24.001-1288 | Проектиране и изграждане на улица с о.т. 4 – 5 – 101 между квартали 79, 80 (южна страна) и квартали 78 и 77 (северна страна) в ж.к. „Дружба 1“ – инженеринг | 0 | 2310 | НЕ | НЕ - изпратени документи на 21.08.2024 г | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Искър | OP-24.001-3008 | Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на паркоместа и реконструкция на тротоари по улици между квартали 27, 29, 30, 31, 32 и 33 по плана на м. „Дружба 1 – I и II част“, р-н „Искър“ (инженеринг) | 0 | 1986 | НЕ | НЕ - подадени документи на 10.10.2024 г. | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Студентски | OP-24.001-2582 | Изграждане на ул. „Тодор Недков“, в участъка между о.т. 15 – о.т. 117; о.т. 108 – о.т. 111 и от о.т. 26 – о.т. 22, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, СО район „Студентски“ | 0 | 1696 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на дата 13.09.2024 г | НЕ | НЕ
Овча купел | OP-24.001-2581 | Спортен комплекс – футболен стадион с трибуни, находящ се в УПИ I – за спорт и озеленяване, кв. 131, м. Ж.к. „Овча купел 1“, ПИ с идентификатор 68134.4334.9554 | 0 | 1500 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на 03.07.2025 г | НЕ | НЕ
Младост | OP-24.001-2997 | Проектиране и изпълнение на реконструкция на парк в „Младост 3“ пред общината | 0 | 1500 | НЕ | НЕ - изпратени документи на 20.11.2024 г | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Столична община | OP-24.001-1247 | Изграждане на ВиК мрежата на кв. „Суходол“, район „Овча купел“ – Подобект: „Канализационни клонове 73, 77, 74, 78, 70, 67, 68, 61, 63, 64, 56“, в т.ч. СН, АК и др. | 0 | 1500 | НЕ | ДА - РД-02-30-611/01.04.2024 г | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Искър | OP-24.001-3007 | Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на паркоместа и реконструкция на тротоари по улици между квартали 13, 14, 15 и 16 по плана на м. „Дружба 1 – I и II част“, р-н „Искър“ (инженеринг) | 0 | 1465.2 | НЕ | НЕ - подадени документи на 09.10.2024 г. | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Кремиковци | OP-24.001-3000 | Проектиране и възстановяване на паркова среда, достъпна среда, изграждане на спортно игрище, детска площадка и паркова сцена в имот с идентификатор 22304.7891.925, находящ се в с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община | 0 | 1342.5 | ДА | С писмо №СОА25-ДИ01-3056/24.04.2025 г. в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Столична община | OP-24.001-3018 | Уличен водопровод ф 250 ПЕВП/Клон А/ с начало съществуващ водопровод с диаметър ф 1200 мм стомана, през учреден сервитут за техническа инфраструктура и колектор, местност ОСЗ „Сгуроотвала“, район „Подуяне“ и р-н „Сердика“, гр. София | 0 | 1295 | НЕ | НЕ - очаква се издаване на РС | НЕ | НЕ
Кремиковци | OP-24.001-2999 | Проектиране и възстановяване на паркова среда, достъпна среда и изграждане на спортни игрища в имот с идентификатор 07140.8092.1726, находящ се в гр. Бухово, район „Кремиковци“, Столична община | 0 | 1103.6 | ДА | С писмо №СОА25-ДИ01-3057/24.04.2025 г. в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Сердика | OP-24.001-3014 | Сграда за медицински център и обществено обслужване в УПИ XIV, кв. 39, м. „Орландовци-Малашевци“, ПИ с идентификатор 68134.508.1810 по КККР на СО – район „Сердика“ | 0 | 1029.5 | ДА | НЕ - Изпратени документи за сключване на споразумение на 26.11.2024 г. | НЕ | НЕ
| OP-25.001-0621 | Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Основен ремонт на ул. „Преображенско въстание“ от о.т. 89 до о.т. 114, ж.к. „Света Троица“, район „Илинден“ – СО | 0 | 991.6 | НЕ | НЕ | Обявена е обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда за медицински център и обществено обслужване" в УПИ XIV, кв. 39, м. "Орландовци-Малашевци", ПИ с идентификатор 68134.508.1810, по КККР, на СО-район "Сердика", гр. София“, под уникален номер 01271-2025-0013. | НЕ | Съгласно утвърдената документация, срокът за изпълнение предмета на договора е предложеният от участника в офертата, като не може да надвишава 270 (двеста и седемдесет) календарни дни, поради което прогнозния срок за реализиране на обекта е до третото тримесечие на 2026г., при стартиране на строително-монтажните дейности през м.ноември, в хипотезата на липса на обжалване.
Оборище | OP-24.001-2583 | Реконструкция, ремонт, обновяване на мостове/пасарелки над Перловска река | 0 | 870 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на спораземение на 13.09.2024 г. | НЕ | НЕ
Средец | OP-24.001-1265 | Реконструкция, ремонт, обновяване на мостове/пасарелки над Перловска река | 0 | 707 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на 13.09.2024 г | НЕ | НЕ
Панчарево | OP-24.001-2588 | Изпълнение на строително-монтажни работи по ремонт на съществуващи съоръжения и отводняване на ул. „Митю Войнишки“, с. Казичене | 0 | 680.7 | НЕ | НЕ - пуснати документи за сключване на споразумение на 18.11.2024 г | НЕ | НЕ
Искър | OP-24.001-3005 | Основен ремонт на физкултурния салон на 4-то ОУ „Професор Джон Атанасов“, кв. „Дружба 1“, район „Искър“, гр. София | 0 | 607.4 | НЕ | НЕ - подадени документи на 10.10.2024 г. | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Връбница | OP-24.001-1271 | Проект в техническа фаза за локална пречиствателна станция за отпадни води в с. Волуяк | 0 | 550 | НЕ | НЕ - изпратени документи на 05.12.2024 г | НЕ | НЕ | Предстои обявяване на обществена поръчка
Сердика | OP-24.001-3015 | Сграда за лаборатория,амбулатория и обществено обслужване в УПИ XIV,кв. 39, м. „Орландовци-Малашевци“, ПИ с идентификатор 68134.508.1809 по КККР на СО – район „Сердика“ | 0 | 538 | ДА | НЕ - Изпратени документи за сключване на споразумение на 26.11.2024 г. | НЕ | НЕ
Възраждане | OP-24.001-1261 | Проектиране и основен ремонт на ул. „Българска морава“ между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“ – пътно платно | 0 | 450 | НЕ | НЕ - изпратени документи на 20.08.2024 г. | НЕ | НЕ | след сключване на споразумение
Илинден | OP-24.001-2584 | Изработване на работен инвестиционен проект за „Изграждане на Училищна сграда на 33 Езикова гимназия „Света София“ | 0 | 450 | НЕ | ДА - РД-02-309/17.09.2025 г | НЕ | НЕ | предстои пускане на обществена поръчка
Банкя | OP-24.001-1273 | Изграждане на мост над р. Клисурска при ул. Липа, кв. Вердикал | 0 | 431 | ДА | НЕ - изпратени документи на 09.07.2025 г. | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение и финализиране на поръчка
Красна поляна | OP-24.001-1262 | Изготвяне проект в идейна фаза на ВиК мрежи в кв. „Факултета“ – Главен клон V – по ул. „Суходолска“, ул. „Ришки проход“, ул. „Добротич“, вкл. и прилежащите й клонове | 0 | 430.3 | НЕ | ДА -РД-02-30-819/17.05.2024 г. | НЕ | НЕ | След провеждане на обществена поръчка
Люлин | OP-24.001-1266 | Едноетажна пристройка на входно фоайе и асансьор за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение към административна сграда на 4 етажа (районна администрация – „Люлин“ и НАП) | 0 | 400 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | Предстои обявяване на обществена поръчка
Столична община | OP-24.001-1267 | Проектиране на многоетажни квартални паркинги – 7 броя | 0 | 400 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ
Люлин | OP-24.001-2604 | Реконструкция, ремонт, обновяване на междублокови пространства за бл. 430, бл. 431, бл. 432 и бл. 433 в СО, р-н „Люлин“ | 0 | 360 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | Предстои обявяване на обществена поръчка
Искър | OP-24.001-2166 | Уличен паркинг съгласно одобрена улична регулация, срещу бл. 57, на ул. „Ген. Стоян Стоянов“, ж.к. „Дружба 1“, СО – район „Искър | 0 | 345 | НЕ | необходимодст от предоставяне на документи от района | НЕ | НЕ | След сключване на Споразумение
Средец | OP-24.001-1276 | Реконструкция и възстановяване на водното огледало и алейното осветление и видеонаблюдение в градина „Равин Гавриел Меркадо Алмоснино“ | 0 | 302 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на 10.09.2024 г | НЕ | НЕ
Банкя | OP-24.001-3011 | Основен ремонт на спортни игрища на 78 СУ | 0 | 300 | ДА | НЕ - изпратени документи на 06.01.2025 г. | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение и финализиране на поръчка
Лозенец | OP-24.001-2586 | Инвестиционно проектиране на внедряване на мерки за енергийна ефективност и на основен ремонт на училищния двор на 21 СУ „Христо Ботев“, район „Лозенец“ – СО | 0 | 299 | НЕ | С писмо №СОА24-ДИ04-2822/26.09.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2822-[1]/18.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | изпълнява се енергийно обследване по сключен договор на стойност от 40020 лв., като предстои финансиране и плащане на аванс в размер на 8004 лв. Въз основа на енергийното обследване ще се изготви необходимият инвестиционен проект
Люлин | OP-24.001-1278 | Пешеходен мост на река Суходолска, по който се осъществява достъпът до Западен парк от живущите в район „Люлин – 10 м.р. | 0 | 298 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | Предстои обявяване на обществена поръчка
Банкя | OP-24.001-3010 | Вътрешно преустройство и смяна предназначението на помещение за съхранение в зала за спорт към 78 СУ, находящи се в подземен етаж в блок А1 на 78 СУ, УПИ I-единно политехническо училище, кв. 33, гр. Банкя, район „Банкя“ | 0 | 281.8 | НЕ | НЕ - изпратени документи на 07.01.2025 г. | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение и финализиране на поръчка
Люлин | OP-24.001-1282 | Проектиране на обект: Ремонт на бул. „Петър Дертлиев“ – проучвателни и проектни работи | 0 | 250 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | Предстои обявяване на обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-2984 | Изграждане на ново осветление в ж.к. „Разсадника-Коньовица“, карето между ул. „Алеко Туранджа“ и бл. 24, находящо се в ПИ 68134.1106.309 | 0 | 245 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | След приключване на дейностите по проектиране, издаване на РС, провеждане на процедура по ЗОП и сключване на споразумение
Красна поляна | OP-24.001-2985 | Изграждане на ново улично осветление в ж.к. „Красна поляна“ 1 по бул. „Вардар“ от бул. „Ал.Стамболийски“ до пазар „Росица“ (от о.т. 29б – о.т. 26б до имотна граница между УПИ IV-123 и УПИ I-79, кв. 109) | 0 | 240 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | След приключване на дейностите по проектиране, издаване на РС, провеждане на процедура по ЗОП и сключване на споразумение
Подуяне | OP-24.001-1284 | Изготвяне на технически проект за обект: „Водоснабдяване и канализация на ж.к. „Левски-В“ на територията на Столична община, район „Подуяне“ | 0 | 203 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на 17.04.2024 г | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Студентски | OP-24.001-1286 | Изграждане на ул. „Айдемир“ (о.т. 107 – о.т. 108), м. Дървеница | 0 | 200 | НЕ | ДА - РД-02-30-1095/24.06.2024 г. | НЕ | НЕ
Панчарево | OP-24.001-3012 | Спортна площадка в УПИ – III – 2316 за спорт (ПИ с идентификатор 35239.6102.2344), кв. 17А, местност с. Казичене, СО – район „Панчарево“ | 0 | 199.2 | НЕ | НЕ - пуснати документи за сключване на споразумение на 18.11.2024 г | НЕ | НЕ
Подуяне | OP-24.001-1290 | Изготвяне на технически проект за обект: „Етажен паркинг-гараж на територията на Столична община, район „Подуяне“ | 0 | 173 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на 01.11.2024 г | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-1304 | Реконструкция на тротоари и джобове за паркиране по безименна улица в ж.к. „ Илинден“от ул. „Антон“ до ул. „Индже войвода“, в участъка от бл. 13 до бл.16, вкл. стр. надзор | 0 | 165 | ДА | С писмо №СОА25-ДИ01-6089/21.08.2025 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Красна поляна | OP-24.001-1291 | Изготвяне проект в идейна фаза на ВиК мрежи в кв. „Факултета“ – Главен клон III – по ул. „Житница“, нереализирана улица, ул. „Ришки проход“ до бул. „Н. Мушанов“, вкл. и прилежащите й клонове | 0 | 155.7 | НЕ | РД-02-30-810/17.05.2024 г. | НЕ | НЕ | След провеждане на обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-2585 | Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. в кв. 26 за ОЖС и КОО, ПИ68134.1108.115, местност ж.к. „Красна поляна“ и облагородяване на прилежащите й площи, попадащи в междублоковото пространство на бл. 9 и бл. 10, ж.к. „Красна поляна I част“, район „Красна поляна“ | 0 | 150.4 | НЕ | НЕ -необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | След приключване на дейностите по проектиране, издаване на РС, провеждане на процедура по ЗОП и сключване на споразумение
Люлин | OP-24.001-1292 | Проектиране на обект: „Ремонт на бул. „Добринова скала“ – проучвателни и проектни работи | 0 | 150 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | предстои обявяване на обществена поръчка
Младост | OP-24.001-1293 | Проектиране за изграждане на пътна връзка от о.т. 41 до о.т. 42и и о.т. 42з до о.т. 56 и съпътстващата я техническа инфраструктура (продължението на ул. Александър Паскалев), ж.к. „Младост-4“, район „Младост“ | 0 | 150 | НЕ | НЕ - изпратени документи на 20.11.2024 г | НЕ | НЕ | Наличие на имоти които не са общинска собственост
Средец | OP-24.001-1294 | Проектиране и градоустройство на пешеходен мост над бул. „Михай Еминеску“ | 0 | 150 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на 25.09.2024 г | НЕ | НЕ
Красна поляна | OP-24.001-1295 | Изготвяне проект в идейна фаза на ВиК мрежи в кв. „Факултета“ – Главен клон I – по ул. „Суходолска“ до съществуващ клон по бул. „Президент Линкълн“, вкл. и прилежащите й клонове | 0 | 148.9 | НЕ | ДА- РД-02-30-818/17.05.2024 г. | НЕ | НЕ | След провеждане на обществена поръчка
Илинден | OP-24.001-1259 | Изготвяне на работен проект за основен ремонт на междублоково пространство в ж.к. „Света Троица“, бл. 365, бл. 366, бл. 366A и бл. 367 | 0 | 123.5 | НЕ | ДА - РД-02-311/17.09.2025 г | НЕ | НЕ | предстои пускане на обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-2987 | Изграждане на ново осветление в ж.к. „Красна поляна“ 2 междублоковото пространство на бл. 215, бл. 216 и бл. 217, находящо се в ПИ 68134.1108.54 | 0 | 123.3 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | След приключване на дейностите по проектиране, издаване на РС, провеждане на процедура по ЗОП и сключване на споразумение
Илинден | OP-24.001-2587 | Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на детски площадки за игра на открито – 6 броя | 0 | 120 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | предстои пускане на обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-1297 | Изготвяне проект в идейна фаза на ВиК мрежи в кв. „Факултета“ – Главен клон IV – по бул. „Възкресение“ от ул. „Кърпи кожух“ до ул. „Ришки проход“, вкл. и прилежащите й клонове | 0 | 113.9 | НЕ | ДА- РД-02-30-813/17.05.2024 г. | НЕ | НЕ | След провеждане на обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-1298 | Изготвяне проект в идейна фаза на ВиК мрежи в кв. „Факултета“– Главен клон II – по ул. „Нов живот“, ул. „Метохия“ и ул. „Житница“, вкл. и прилежащите й клонове | 0 | 111.2 | НЕ | ДА- РД-02-30-812/17.05.2024 г. | НЕ | НЕ | След провеждане на обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-2988 | Изграждане на ново осветление в ж.к. „Западен парк“, междублоково пространство на бл. 86, бл. 87 до бл. 83, находящо се в ПИ 68134.1105.121 | 0 | 106 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | След приключване на дейностите по проектиране, издаване на РС, провеждане на процедура по ЗОП и сключване на споразумение
Лозенец | OP-24.001-2594 | Инвестиционно проектиране на преустройство на ул. „Кишинев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Козяк“, район „Лозенец“ – СО | 0 | 100 | НЕ | С писмо №СОА24-ДИ04-2818/26.09.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2818-[1]/18.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | изготвено е Задание за проектиране, въз основа на събрани изходни данни от експлоатационните дружества, НАГ и ГИС – София, като предстои обявяването на съответната обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-2989 | Изграждане на ново осветление в ж.к. „Красна поляна“ 1 междублоковото пространство на бл. 23, бл. 24 и бл. 25, находящо се в ПИ 68134.1108.96 | 0 | 98.3 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | След приключване на дейностите по проектиране, издаване на РС, провеждане на процедура по ЗОП и сключване на споразумение
Лозенец | OP-24.001-1303 | Улично осветление по ул. „Страцин“ от кръстовището с ул. „Банат“ до кръстовището с бул. „Черни връх“ | 0 | 94.1 | НЕ | ДА - РД-02-30-612/01.04.2024 Г. | НЕ | НЕ | след проведени две обществени поръчки без явили се участници, предстои нова обществена поръчка, която да доведе до сключване на договор за изпълнение.
Красна поляна | OP-24.001-2589 | Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г. в ПИ68134.1106.23, ж.к. „Илинден“, между бл. 15 и бл. 16 | 0 | 79.7 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | След приключване на дейностите по проектиране, издаване на РС, провеждане на процедура по ЗОП и сключване на споразумение
Красна поляна | OP-24.001-2992 | Изграждане на ново осветление в ж.к „Красна поляна“ 1, междублоковото пространство на бл. 26А, бл. 26Б, находящо се в ПИ 68134.1108.58 | 0 | 79.5 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | След приключване на дейностите по проектиране, издаване на РС, провеждане на процедура по ЗОП и сключване на споразумение
Средец | OP-24.001-2993 | Изготвяне инвестиционен проект за основен ремонт на улица „Аксаков“ СО – район „Средец“ | 0 | 78.5 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на споразумение на 10.10.2024 г | НЕ | НЕ
Оборище | OP-24.001-2591 | Изготвяне на технически проект за изграждане на улично осветление на ул. Лисец № 1, 2, ул. Буная, ул. Каймак чалан и ул. Сердика на територията на район „Оборище“ | 0 | 59 | ДА | НЕ - изпратени документи за сключване на спораземение на 13.09.2024 г. | НЕ | НЕ
Лозенец | OP-24.001-2598 | Инвестиционно проектиране на изграждане на ул. „Флора Кънева“ и ул. „Борис Руменов“, в участъка от ул. „Арарат“ до ул. „Филип Кутев“, район „Лозенец“ – СО | 0 | 58 | НЕ | С писмо №СОА24-ДИ04-2816/26.09.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2816-[1]/18.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | изготвено е Задание за проектиране, въз основа на събрани изходни данни от експлоатационните дружества, НАГ и ГИС – София, като предстои обявяването на съответната обществена поръчка
Илинден | OP-24.001-2592 | Изготвяне на работен инвестиционен проект за „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Иван Хаджиенев“ от о.т. 20 до служебен вход на ПГТЕ „Хенри Форд“ | 0 | 57.5 | НЕ | ДА - РД-02-312/17.09.2025 г | НЕ | НЕ | предстои пускане на обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-2593 | Изготвяне на технически проекти по всички части за нова сграда в ПИ 68134.1114.1336, УПИ I-127,1336, кв. „Факултета“, предназначена за настаняване на социално слаби граждани (приблизително за 17 семейства) | 0 | 54.2 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | Нама информация от район Красна поляна
Красна поляна | OP-24.001-2595 | Изготвяне на технически проекти по всички части за нова сграда в ПИ 68134.1114.1336, УПИ I-1336, кв. „Факултета“, предназначена за настаняване на социално слаби граждани (приблизително за 16 семейства) | 0 | 47.6 | НЕ | НЕ - необходимост от предоставяне на документи | НЕ | НЕ | Нама информация от район Красна поляна
Банкя | OP-24.001-1314 | Изготвяне на инвестиционен проект за възстановяване на същ. мост на р. Банска по безименна улица към стадион „Банкя“ | 0 | 45 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Банкя | OP-24.001-1315 | Изготвяне на инвестиционен проект за възстановяване на същ. мост на р. Михайловска, кв. Михайлово | 0 | 45 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Илинден | OP-24.001-2596 | Изготвяне на работен проект за „Благоустрояване, озеленяване и ремонт на пешеходно пространство – подход към метростанция „Вардар“ | 0 | 45 | НЕ | ДА - РД-02-310/17.09.2025 г | НЕ | НЕ | предстои пускане на обществена поръчка
Лозенец | OP-24.001-2599 | Инвестиционно проектиране на преустройство на пешеходна алея със стълбище, разположена между кв. 236 и кв. 236а, м. Лозенец I част и на част от ул. „Милевска планина“ до ул. „Кожух планина“, район „Лозенец“ – СO | 0 | 40 | НЕ | С писмо №СОА24-ДИ04-74/137/25.09.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-74-[167]/18.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | изготвено е Задание за проектиране, въз основа на събрани изходни данни от експлоатационните дружества, НАГ и ГИС – София, като предстои обявяването на съответната обществена поръчка
Лозенец | OP-24.001-2600 | Инвестиционно проектиране на изграждане на ул. „Проф. Елисавета Карамихайлова“ и части от ул. „Дионисий Дионисиев“ и ул. „Иван Радоев“, район „Лозенец“ – СО | 0 | 40 | НЕ | С писмо №СОА24-ДИ04-2821/26.08.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2821/1/15.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | изготвено е Задание за проектиране, въз основа на събрани изходни данни от експлоатационните дружества, НАГ и ГИС – София, като предстои обявяването на съответната обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-1317 | Изготвяне проект в идейна фаза на ВиК мрежи в кв. „Факултета“ – Главен клон V – довеждащ – по бул. „Никола Мушанов“, ул. „Орлица“, бул. „Вардар“ до колектора | 0 | 39.2 | НЕ | ДА - РД-02-30-809/17.05.2024 г. | НЕ | НЕ | След провеждане на обществена поръчка
Лозенец | OP-24.001-2603 | Инвестиционно проектиране на основен ремонт на пешеходна алея със стълбище, разположена между кв. 238а и кв. 238б, м. Лозенец I част, район „Лозенец“ – СО | 0 | 25 | НЕ | С писмо №СОА24-ДИ04-2819/26.08.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2819/1/18.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | изготвено е Задание за проектиране, въз основа на събрани изходни данни от експлоатационните дружества, НАГ и ГИС – София, като предстои обявяването на съответната обществена поръчка
Лозенец | OP-24.001-2605 | Инвестиционно проектиране на основен ремонт на пешеходна алея със стълбище, разположена между кв. 242б и кв. 242в, м. „Лозенец“ I част, район „Лозенец“ – СО | 0 | 20 | НЕ | С писмо №СОА24-ДИ04-2817/26.08.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2817/1/18.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | изготвено е Задание за проектиране, въз основа на събрани изходни данни от експлоатационните дружества, НАГ и ГИС – София, като предстои обявяването на съответната обществена поръчка
Оборище | OP-24.001-2601 | Изготвяне на технически проект за монтаж на зарядни станции по стълбове около Докторски паметник на територията на район „Оборище“ | 0 | 19 | НЕ | НЕ - изпратени документи за сключване на спораземение на 13.09.2024 г. | НЕ | НЕ
Илинден | OP-24.001-2602 | Изготвяне на работен проект за „Основен ремонт на площад (ПИ с идентификатор 68134.1201.168) и ул. „Зайчар“ от о.т. 12 до о.т. 16“ | 0 | 17.5 | НЕ | ДА - РД-02-308/17.09.2025 г | НЕ | НЕ | предстои пускане на обществена поръчка
Лозенец | OP-24.001-2606 | Инвестиционно проектиране на реконструкция на детска площадка, разположена в УПИ I-458 (ПИ с идентификатор 68134.902.458), кв. 126, м. „Лозенец – III част“, район „Лозенец“ – СО | 0 | 15 | НЕ | С писмо №СОА24-ДИ04-2815/26.08.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-2815/1/18.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | направено е техническо обследване на състоянието на площадката и детските съоръжения, геодезическо заснемане и комбинирана скица, виза за проектиране от Гл. архитект на Столична община, кореспонденция с МК НИНКН и получен отговор за съгласуване на ВИЗАта. Предстои изработване на проекта за реконструкция на детска площадка
Красна поляна | OP-24.001-1323 | Изготвяне проект в идейна фаза на ВиК мрежи в кв. „Факултета“ – второстепенна канализационна мрежа, заустваща се в съществуващата канализация по бул. „Александър Стамболийски“ | 0 | 12.7 | НЕ | ДА - РД-02-30-816/17.05.2024 г. | НЕ | НЕ | След провеждане на обществена поръчка
Красна поляна | OP-24.001-2607 | Изготвяне на технически проекти по всички части на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. в кв. 26 за ОЖС и КОО, ПИ68134.1108.115, местност ж.к. „Красна поляна“ и облагородяване на прилежащите й площи, попадащи в междублоковото пространство на бл. 9 и бл. 10, ж.к. „Красна поляна I част“, район „Красна поляна“ | 0 | 7.1 | ДА | С писмо №СОА24-ДИ04-74/144/10.10.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-74-[155]/14.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение
Красна поляна | OP-24.001-1330 | Проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 г. в ПИ68134.1108.115, ж.к. „Красна поляна II част“, между бл. 45 и бл. 46, вкл. упражняване на авторски надзор | 0 | 6.2 | ДА | С писмо №СОА24-ДИ04-74/145/10.10.2024 г в МРРБ са изпратени документи за сключване на Споразумение. Изпратено е напомнително писмо с № СОА24-ДИ04-74-[156]/14.11.2024г. Към момента липсва подписано споразумение | НЕ | НЕ | След сключване на споразумение